常州市金坛区爱国卫生运动委员会办公室

坛爱卫办〔2019〕12号

关于开展冬季灭鼠工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，园区管委会，区各委办局，区管国有公司，区直属单位：

为进一步巩固国家卫生城市第四轮复审除害消杀成果，切实做好病媒生物防制工作，有效降低“四害”密度，预防鼠传虫媒疾病的发生（尤其是肺鼠疫冬季高发），根据《常州市除四害管理办法》要求，经研究决定在全区范围内开展冬季灭鼠工作，现将有关事项通知如下：

一、灭鼠投药范围

全区建成区内居（村）民住宅区及辖区内各单位室外环境，公共绿地、河岸、公共厕所、窨井、垃圾收集房及垃圾中转站和下水道周围等。

二、灭鼠用药

灭鼠用药（全区统一用药）为无锡洛社卫生材料厂生产的“威腾牌0.005%溴鼠灵饵剂”（特制品），其主要成分为溴鼠灵，形状为桃核状,每粒约1.2克，颜色为浅褐色，特效解毒药为维生素K1。

三、灭鼠时间安排

1.组织动员阶段：12月5日至12月10日。各部门、各单位要对辖区内毒饵站、毒饵盒的设置、完好情况进行全面检查，根据实际情况增设、调整、修复毒饵站、毒饵盒。

2.集中投药阶段：12月11日至12月31日。各部门、各单位在充分做好调查的基础上组织开展灭鼠工作，由专职灭鼠员投药灭鼠，固定毒饵站首次投放药量约9-10克左右（8粒），依盗食情况及时增补，确保灭鼠工作全覆盖。灭鼠期间要在醒目处张贴灭鼠告知书，方便群众在发现鼠情后及时上报，做到有针对性的开展灭鼠投药工作。

3.自查总结阶段：2020年1月1日至1月5日。各部门、各单位要组织人员对辖区内灭鼠工作进行认真检查，以区为单位组织开展鼠密度监测，适时掌握灭后效果。5日前上报工作小结给区爱卫办。（电子邮件jsjtawb@163.com）

区爱卫办将适时组织督导检查。

四、有关要求

1.加强领导，明确责任。各部门、各单位要按照“政府组织、地方负责、部门协调、群众动手、科学治理、社会监督”的工作方针，各司其职，各负其责，结合文明城市测评和城市环境卫生综合治理，加强冬季灭鼠工作的组织领导。

2.广泛宣传，全民参与。各部门、各单位要广泛利用网络、新闻媒体、宣传单、板报、微信等形式宣传老鼠的危害性和使用慢性杀鼠剂的安全性，及时告知灭鼠活动安排，使广大人民群众充分掌握科学有效的灭鼠方法，提高群众参与灭鼠活动的积极性。

3.科学灭鼠，安全用药。投放鼠药是大规模统一灭鼠的主要措施，要按照三统一（统一时间、统一部署、统一用药）、三集中（集中人力、物力、财力）的要求，保证投药覆盖率和饱和率。此外，也要采取粘鼠板、鼠夹、鼠笼等物理防治措施配合药物灭鼠，提高灭鼠效果。

4.强化管理，严防事故。要认真落实常州市爱卫办《关于进一步加强除害药品管理的通知》要求，对杀鼠剂分发、投放、回收等各个环节实行严格登记制。任何单位和居民户都严禁购买、使用违禁杀鼠剂，要确保灭鼠投药的规范性，切实保障人民群众生命财产安全。

附件：金坛区灭鼠药物意向分配表。

常州市金坛区爱国卫生运动委员会办公室

2019年11月22日

抄送：常州市爱卫办、刘明江副区长。

常州市金坛区爱国卫生运动委员会办公室 2019年11月22日印发

附件：

金坛区灭鼠药物意向分配表

| 单 位 | 灭鼠药（公斤） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 公安分局 | 50 | 含下属单位 |
| 检察院 | 10 | 含下属单位 |
| 法 院 | 10 | 含下属单位 |
| 司法局 | 10 | 含下属单位 |
| 住建局 | 100 | 含下属单位 |
| 工业和信息化局 | 150 | 含下属单位 |
| 教育局 | 100 | 含下属单位 |
| 粮食局 | 50 | 含下属单位 |
| 农业农村局 | 50 | 含下属单位 |
| 交通局 | 100 | 含下属单位 |
| 自然资源局 | 10 | 含下属单位 |
| 市场监管局 | 30 | 含下属单位 |
| 卫健局 | 100 | 含下属单位 |
| 人社局 | 10 |  |
| 税务局 | 10 |  |
| 广播电视台 | 10 |  |
| 烟草局 | 5 |  |
| 单 位 | 灭鼠药（公斤） | 备 注 |
| 电信分公司 | 5 |  |
| 供电公司 | 5 |  |
| 邮政分局 | 10 | 含下属单位 |
| 城管局 | 10 | 含下属单位 |
| 文广旅游局 | 10 | 含下属单位 |
| 水利局 | 10 | 含下属单位 |
| 供销总社 | 10 | 含下属单位 |
| 总工会 | 10 |  |
| 气象局 | 5 |  |
| 中国人寿保险股份有限公司金坛分公司 | 5 |  |
| 人 行 | 5 |  |
| 中国人民财产保险股份有限公司金坛分公司 | 5 |  |
| 中国银行 | 10 | 含下属单位 |
| 建设银行 | 10 | 含下属单位 |
| 工商银行 | 10 | 含下属单位 |
| 农业银行 | 10 | 含下属单位 |
| 建成区各居委会 |  | 区爱卫办免费发放 |