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	工程名称
	常州市金坛区第一中学18号、19号、31号宿舍楼室内消防栓建设安装工程

	建设地点
	常州市金坛区第一中学

	联 系 人
	王先生
	联系电话
	13961115444

	招标方式
	公开招标

	招标范围
	招标清单、控制价及编制说明等包括的全部内容

	工期要求
	15日历天

	质量要求
	合格

	现场踏勘
	各投标单位也可自行踏勘

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标文件份数
	正本：一套；副本：一套。开标截止时间前装袋、密封提交。

	投标保证金
	壹仟肆佰元整，以现金（不接受现金支票等其他形式）的形式在开标时递交（投标保证金必须拿信封密封，信封袋上注明工程名称、报名单位全称并加盖报名单位公章）；否则招标人将拒绝接受其投标文件。未中标单位投标保证金现场退还，中标单位投标保证金在合同签订后退还（不计息）。

	投标文件递交地点及截止时间
	接收人：江苏安邦南汇工程咨询有限公司
地  点：江苏安邦南汇工程咨询有限公司开标室（常州市金坛区金沙科技金融中心B座606室）。
投标截止时间：2026年09月09日14：30分。

	开标时间、地点
	时  间：2026年09月09日14：30分。
地  点：江苏安邦南汇工程咨询有限公司开标室（常州市金坛区金沙科技金融中心B座606室）。

	控制价
	71974.64元，投标报价超过控制价或任一项目综合单价为0、负数、超过控制单价或缺项者均作无效标处理。

	评标办法
	具体详见本招标文件第五章

	资格审查
	资格审查所需材料：
（1）法定代表人资格证明书及本人身份证；或授权委托书及委托代理人身份证；
（1）企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证；
（3）拟投标建造师注册证书及建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）；
（4）授权委托人及项目经理（建造师）的社会保障机构盖章的养老保险缴纳证明（缴纳时间为2026年6月-2026年8月，其中任一月均可）；
注：资格审查资料必须按上述顺序提供二套复印件装订成册（不可活页装订）并加盖公章，装订成册的资格审查资料复印件必须装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名单位公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名单位全称并加盖报名单位公章和法定代表人印章），原件（即企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证书、建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）可提供证书原件或公证件或带有二维码的打印件加盖公章）单独密封并在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按上述要求提供资料的，招标人将拒绝其参与投标）。  
投标人递交的关于本项目所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位的证明原件。
（资格后审时一次性递交本项要求的资料，不接受补充资料）。

	履约保证金
	合同价款的10%（现金），合同签订前交至甲方指定账户，工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。
中标单位必须将履约保证金从公司基本账户按规定方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳（请备注工程名称）。

	注意事项
	1．如法定代表人出席开标会，需手持法定代表人资格证明书原件（除投标书中另外单独手持一份）、本人第二代身份证原件及投标保证金出席开标会，否则招标人将拒绝其投标；
2．如委托代理人参加开标会，需手持授权委托书原件（除投标书中另外单独手持一份）、本人第二代身份证原件及投标保证金准时参加开标会议，否则招标人将拒绝其投标。
3．以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理：
（1）未到达开标现场的；
（2）未参加投标签到的；
（3）身份核验时未能提供身份证明、授权委托书、投标保证金等相关材料的。
4．关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减费费率＞8%时，审核费用乙方必须承担全部审计费用的一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。
5．施工现场建筑垃圾管理的相关措施须符合《关于进一步加强建筑垃圾管理工作的实施方案》（常政办发〔2024〕17号）文件要求，相关费用包含在投标报价中。
6．施工过程中扬尘、噪音控制等需符合相关文件规定费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。
7．本项目服务费为1000元，由中标单位在领取中标通知书时，以现金形式一次性支付给招标代理单位，各投标单位在投标报价时综合考虑。
8．各投标单位投标时报价不得超过招标控制总价；各分部分项工程综合单价均不得超过控制价中对应综合单价。



一.总 则
（一）工程概况
1．现场施工条件
         (1)建设用地面积         已批准           ；
         (2)场地拆迁及平整情况   已完成           ；
         (3)施工用水、电         已接通           ；
         (4)有关勘探资料         已完成           ；
         (5)其他                 无               。
2.工程资金来源             财政           。
3.工程资金落实情况         已落实         。
  （二）投标费用                                                      
不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
（三）本工程不接受联合体投标。
二.招标文件
（四）招标文件的组成
1．招标文件包括本文件及所有按第(五)、（六）条发出的修改澄清通知。
2．投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。
（五）招标文件的澄清
1．本工程招标文件的澄清采用下列第（1）种方式：
(1)投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 1日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。
(2)投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后2日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。其中工程量清单在投标截止前不需要投标人进行澄清和修改，工程量清单数量如有误，招标人将在发出中标通知书后进行修正。
2．所有问题的解答，将在 1 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。
（六）招标文件的修改
1．在投标截止日期1天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
2．为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。
3．当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以后发出的通知为准。

三.投标报价
（七）投标报价
1．本工程采用工程量清单综合单价计价。 
2．本工程工程量清单综合单价的编制应按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)要求执行。
3．投标报价的编制要求：
（1）投标人应按照招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、项目措施费、其他项目费和规费、税金。
（2）投标人应根据招标文件（含工程量清单、技术文件、施工图纸、答疑文件等）的有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制报价。
（3）工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)的工程量规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。
（4）措施项目清单计价：投标人必须踏勘现场。措施费项目中，应包括但不限于大型机械设备进退场及安拆费，技术措施、环保、脚手架、模板、垂直运输、临设、成品保护等各项措施费用；现场安全文明施工费最终按核定的费率，结算时调整。
（5）招标人反对盲目压价，各投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，并充分考虑到合同实施期间的市场风险和施工组织方案，确定合理的综合单价。投标人的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。结算时按投标综合单价结算；
（6）投标人的综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围时，工程价款不做调整。
（7）其他项目清单中的暂列金额等项目费用均为估算、预测算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。
（8）各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费；水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状；所有子目垃圾外运、运距、垃圾处理费及卫生打扫费均包含在报价内。
4.工程中的材料：
（1）甲供材、暂定价的材料按（如有）给定的价格进行报价；
（2）有指定品牌的，按其品牌进行报价。
（3）其他材料由投标人自行报价。
5.招标控制价的说明：
（1）招标控制价是指招标人根据建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，按照施工设计图纸计算的，对建设工程招标项目限定的最高工程造价。
（2）高于招标控制价的投标报价应当予以拒绝。
四.投标文件的编制
（八）投标文件的组成
1.投标人应当按照招标文件、工程量清单、招标答疑纪要(标前会议纪要)及招标文件修改通知的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
2.投标人的投标文件应包括下列内容：
（1）投标函
（2）法定代表人资格证明书
（3）法定代表人委托代理人的委托书
（4）投标报价汇总表及其它报价表
（九）投标保证金：详见投标须知前附表
 (十) 勘察现场
1.投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
2.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（十一）投标文件的份数和签署
1.投标人必须分标段各编制一份投标文件。投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。
2.全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
五.投标文件的递交
（十二）投标文件的密封与标志
1.密封：投标人必须按前附表要求的份数将投标文件密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章。
2.标志：投标人应在投标文件封袋上正确标明“正本”或“副本”字样，所有封袋上都必须写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。
3.投标单位在提交投标文件时必须同时提交反映“单位工程费汇总表”、“分部分项工程量清单计价定额”、“措施项目清单计价定额”、“其他项目清单计价定额”等工程量清单要求的所有表式的投标文件一起装袋、密封并标志后在开标前提交。
未按上述规定编制、密封、标志所递交的投标文件招标人有权拒绝。
（十三）投标截止期
1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间，并当面开具接收清单。
2.招标人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
4.提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。
5.重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
（十四）投标文件的修改与撤回
1.投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。
2.投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。
3.投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
六.开    标
（十五）开标
1.开标由招标人或其委托的招标代理机构人员主持，邀请所有投标人参加。
2.开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封与标准的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，招标代理主持人员宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。
3.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。
4.唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。
5.在开标时，投标文件出现下列情况之一的，招标人不予受理：
(1)逾期送达的或未送达指定地点的；
(2)未按照招标文件的要求予以密封、标志的；
(3)未提供法定代表人证明和有效身份证明的；
(4)未提供授权委托书和所委托人身份证明的；
(5)未参加开标会议的；
(6)提供材料有瑕疵的；
七.评   标
（十六）评标
1.评标
2.清标
2.1组建清标工作组
2.2清标工作的主要内容包括：  
2.2.1按照投标总价的高低，对投标文件进行排序；
2.2.2根据招标文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；
2.2.3按照招标文件规定的方法和标准，对投标报价进行换算； 
2.2.4对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；
2.2.5根据本招标文件规定的标准，审查并列出过高和过低的投标价格；
2.2.6形成书面的清标情况报告。
3.评标活动
（1）评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由评标委员会组织进行。
（2）评标委员会由招标人负责组建。
4.本工程采用下列第 （3）种方式进行评标。
（1）经评审的最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。
（2）综合评估法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。
（3）其他评标办法：详见第五章。
5.本工程过高或过低的投标价格的具体标准为下列第 / 种方式：
（1）以招标人设定的标底价格的一定幅度为标准；
（2）以建设行政主管部门或有关行业协会公布的信息指导价的一定幅度为标准；
（3）以投标人投标价格的平均值的一定幅度为标准。
6.过低的投标价格，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：
（1）工程内容是否完整；
（2）施工方法是否正确；
（3）施工组织和技术处理是否合理、可行；
（4）综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；
（5）是否满足招标文件对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定的价格材料是否合理；
（6）投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关的证明材料是否具有说服力。
投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分的理由认定上述因素不能支持投标价格成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据。
7.评标过程中数据和评分的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。
8.在评标过程中，评标委员会成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见的理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。
9.评标委员会应当依据法律、法规、规章和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确认无效投标文件。法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标委员会应当在初步评审中要求投标人补正。
（十七）投标文件的澄清
1.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正。
（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。
(3)工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
（4）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。
评标委员会按照上述规定的原则，要求投标人对相关内容进行澄清、说明或补正、修正的，投标人应当按照要求进行澄清、说明或补正、修正的；投标人拒绝的，评标委员会可以否决其投标。
（十八）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。
（十九）在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。
（二十）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作无效标处理：
1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
2.未按招标文件要求提供投标保证金的；
3.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；
4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
5.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；
6.除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审查时不一致的；
7.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
8.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
9.明显不符合技术规范，技术标准的要求；                                                         
10.投标报价超过招标文件规定的控制总价、控制单价的；
11.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
12.投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
13.投标报价中任一项目综合单价为0、负数、缺项的；
14.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
15.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；
16.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
17.投标文件未装订成册的（含活页装订的）；
18.评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效投标文件后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
（二十一）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八.授予合同
（二十二）中标
1.确定中标单位后，招标人将进行中标公示，公示1天，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。
2.中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。
（二十三）合同签订
1.招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。
2.履约保证金：合同价款的10%，合同签订前交至甲方指定账户，工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。
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第二章 合同协议书




	工程名称
	

	项目经理
	

	工期
	

	施工单位
	

	工程地点
	











[bookmark: _Toc454950473][bookmark: _Toc455136284][bookmark: _Toc491507693]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就       （项目名称）       及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc51164655][bookmark: _Toc162][bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                    。
2.工程地点：                    。
3.工程内容：详见工程量清单及编制说明等范围。
4.工程承包范围：详见工程量清单及编制说明等范围。
[bookmark: _Toc23684][bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc51164656]二、合同工期
工期总日历天数： 15 日历天（以开工令为准）。
[bookmark: _Toc18959][bookmark: _Toc51164657][bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc14536][bookmark: _Toc51164658][bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币（大写）                     (¥               元)；
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc21951][bookmark: _Toc51164659]其中：暂列金额：人民币（大写    ） (¥    元)。
2.合同价格形式： 固定综合单价 。
五、项目经理
承包人项目经理：         。
[bookmark: _Toc21987][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc51164660]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如有）；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc51164661][bookmark: _Toc22793]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc27351][bookmark: _Toc51164662]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc12771][bookmark: _Toc51164663][bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于签订      年   月   日。
[bookmark: _Toc15562][bookmark: _Toc51164664][bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                      签订。
[bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc15264][bookmark: _Toc51164665]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc24939][bookmark: _Toc51164666][bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理 人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。
[bookmark: _Toc18002][bookmark: _Toc51164667][bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份，代理机构执壹份。

	发包人：(公章)
	承包人：(公章)

	法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：
	法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：

	组织机构代码：
	组织机构代码：

	地  址：
	地  址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电  话：
	电  话：

	开户银行：
	开户银行：

	账  号：
	账  号：



[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _Toc7479][bookmark: _Toc498006745][bookmark: _Toc51164668]
第二部分 通用合同条款

[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

[bookmark: _Toc51164669][bookmark: _Toc11882][bookmark: _Toc498006746][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc1307][bookmark: _Toc51164670][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明（如有）、投标文件及双方其他书面约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                        ；
资质类别和等级：          ；
联系电话：                        ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：                      ；
资质类别和等级：                     ；
联系电话：                       ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（含竣工后提供竣工图），承包人可自费复印更多份数；
发包人向承包人提供图纸的内容：提供经会审通过的全部施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于发包人和监理人要求的各类报表、施工组织设计、专项方案、工程申报单、验收资料及竣工资料等；
承包人提供的文件的期限为：发包人提出要求7天内；
承包人提供的文件的数量为：一式肆份；
承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提供相应文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表。
承包人接收文件的地点：现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表。
监理人接收文件的地点：现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按发包人要求执行。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人和监理人提供的图纸和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方，为此承包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务，如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：       ；
职    务：       ；
联系电话：       ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、若承包人在施工过程中盗用消防水，所产生的相应责任都由承包人承担；2、不提供接水、接电接驳点。3、本工程水、电费用已按市场价包含在合同价中。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
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3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：根据发包人要求编制可提供的全部竣工资料和竣工图，在工程质量竣工验收之前经监理及发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，导致工程质量竣工验收延后，由此造成的工期延误或其他一切损失由承包人承担。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格前。
承包人提交的竣工资料形式要求：按相关文件规定。
(2)承包人应履行的其他义务：
一、承包人在本合同生效后 7 天向监理、发包人提供施工组织设计和施工总进度计划，监理、发包人在 7 天内予以回复。施工组织设计和施工总进度计划经各方确认后，承包人应于 2 天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度计划。
二、承包人须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，由承包人办理有关交通、环卫、环保手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的违约责任和赔偿。
排污管理：承包人自行办理排污许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；
噪声管理：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；
垃圾管理：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人在投标报价中考虑；
公共道路占用（若有）：承包人办理占用手续，费用由承包人在投标报价中考虑。
三、施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行，施工人员进场必须规范着装（包括安全设备、设施），费用由承包人在投标报价中考虑。禁止在非规定地点大小便、倒垃圾，违者将按发包人施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。
四、高（中）考、节假日、市内有关方面重大活动期间或发包人需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成承包人损失，但发包人将不承担承包人的任何损失。
五、承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。承包人负责与交警、城管、市政等有关部门联系解决在交通线路上布置限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由承包人承担。
六、承包人应与其他专业承包队伍做好协调、配合工作。承包人必须提供施工进度计划表，明确发包人指定供应商在各区各层各部位的进场施工、供货时间，在经监理、发包人批准后，承包人应严格按照批准的施工进度安排发包人指定供应商进行施工、供货。由于承包人未能及时提供施工条件或配合发包人指定供应商进行施工、供货，而造成的工期延误和损失，由承包人承担全部责任。
七、现场具备施工条件后，承包人应按要求的进度及时组织开工，无故拖延工程开工达30日，发包人有权单方解除合同，承包人承担由此产生的一切损失和相关责任。
八、承包人应保证发包人支付的工程款专款专用，不得拖欠民工工资及材料、设备等款项；且按照相关规定向有关部门缴纳民工工资保证金。承包人必须按国家和地方规定，与每一位建筑工人签订用工合同，及时足额发放工人工资及约定支付材料、设备等款项。否则，承包人无条件同意发包人直接用工程款补足工人工资及材料、设备等款项。并且发包人有权单方面终止合同，并追偿工期违约和信誉等损失。
九、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，承包人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。
十、本合同工程竣工验收之前，承包人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门现行要求编制整理竣工资料和竣工图一式四份及发包人、监理单位需要提供的其他资料，移交给发包人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。
十一、在发包人提供了符合规定的开工手续后，承包人应具备维护施工现场正常施工秩序的能力，防止施工过程中的“扰民”和“民扰”；在工程建设过程中，承包人对外发生的任何纠纷与交涉以及造成的损失，均由承包人自行解决并承担相应费用，发包人不承担任何责任；如需发包人进行协调，则协调发生的费用由承包人承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工期不予顺延。
十二、承包人不得损坏发包人提供的相关设施，如有损坏需按原价赔偿，并承担由此产生的一切责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：           ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：             ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：             ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于6小时，并24小时保持通信畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对项目经理进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金1000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，项目经理不到场支付1000元/次的违约金，无故迟到200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金，若出现上述情形累计超过十次的，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，同时不免除承包人应当承担的相应违约责任。项目经理确需离开施工现场时，应事先征得监理工程师同意。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如承包人擅自更换，则发包人有权解除合同。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金2万元并经发包人同意(意外事故、突发重病等发包人认可的特殊原因除外)，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理，且符合原招标公告中的业绩要求。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 3日内调离本工程，同时承包人应在 3 日内用发包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理，否则向发包人支付 10000元/天违约金；若拒不整改，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：（1）技术负责人、施工员、安全员和材料员每周到岗天数不少于 5 日，每日工作时间不低于 6 小时，并 24 小时保持通信畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议；（2）发包人有证据确认本工程投标书中的各主要施工管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员）无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的， 经发包人提出后， 必须在3日内调离本工程， 同时承包人应在 3 日内用发包人批准的上述各主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员，否则向发包人支付500元/人天违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员确需离开施工现场时，应事先通知监理人。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员到位，中途若更换，须经发包人同意(意外事故、突发重病等发包人认可的特殊原因除外)并承担违约金：技术负责人2万元、其余人员1万元/人；若擅自更换，发包人有权单方解除合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对本工程投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金1000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员无故不到场支付1000元/次的违约金，无故迟到200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金。
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3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、承包人在工程竣工移交前，应做好移交前的成品保护，期间任何成品的破坏，均由承包人无偿修复，并由此承担工期延误和相关责任。
2、施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用，承包人须自行考虑，与发包人无关。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价款的10%（现金），合同签订前交至甲方指定账户，工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。
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4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
关于监理人的监理权限：按监理合同执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：
监理单位：        ；
姓    名：        ；
职    务：        ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：        ；
关于监理人的其他约定：按监理合同执行。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：另行协商；
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5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：   /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担。
（3）建筑垃圾处理执行《常州市金坛区建筑垃圾收集运输和处置管理规定》（详见坛政规【2024】3号文）。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取必要的治安保卫措施，并承担因承包人因该项工作不力（财物材料失窃、工人赌博酗酒、工人打架斗殴等）而造成的相应损失。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程承包人必须按文明工地标准进行管理，承包人必须服从发包人制定的有关现场安全文明管理规定，并服从发包人、监理的统一管理和协调。承包人应按照发包人、监理要求制定现场安全文明管理制度，并落实各项制度的运行。
承包人应保证施工现场符合工程当地建设、规划、环保及城管部门文明施工的有关规定，承担因其自身违反有关规定造成的损失和违约责任。
施工场地清洁卫生的要求：遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约责任；临时设施的搭设需经监理人和发包人批准，并按标准化、文明现场的要求设立标语、标牌，保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，并承担相关费用。
承包人必须严格按照当地建设主管部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由承包人向发包人支付1万元违约金，从承包人工程款中直接扣除。
竣工时承包人负责进行全面清理，包括清洁所有已完成的各专业工程及设备（各专业工程承包商须在专业工程竣工交付前自行完成自身工程范围清洁工作）。承包人应在工程竣工前及时将临时设施（含临时围墙、临时道路等）及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运，运费自理），清理标准应获得发包人及监理认可。如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人可安排第三方完成，按实际发生费用从承包人工程款中直接扣除，影响工期的责任由承包人承担。
施工过程中不得对镇区内现有的道路和设施在未经有关政府部门的批准进行破坏、占道使用或造成污染。若有发生，经监理及发包人签字认定后，每次处2000元的违约金外，还需及时修复及清理到位，承包人拒不实施的，发包人有权另行安排单位进行修复和清理，所产生的费用经审定后从承包人工程款中扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： /。
[bookmark: _Toc51164676][bookmark: _Toc30057][bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款规定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的施工组织设计后7天内。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
按中标工程总价的万分之五/天向发包人支付延期违约金，得到发包人认可的延期除外。因承包人原因造成工期延误5天以上（对比同期工程总进度计划），除扣除相应延期违约金外，承包人必须制定相应的赶工计划和赶工措施，赶工不力或拒不赶工的，工期延误10天以上（对比同期工程总进度计划），发包人有权解除合同。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /   。
[bookmark: _Toc51164677][bookmark: _Toc14214][bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.4 材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878]8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
8.4.2 承包人提供的材料和设备：按通用条款执行。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）要求工程材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范；（2）本工程涉及外观材料材质、规格、颜色须经发包人书面确认后方可采购；（3）材料进场前，承包人应及时向监理工程师提交质量证明材料和《工程材料进场报验单》，经审查同意并签署意见后方能进场使用。材料未经报审同意，承包人擅自用于工程的，应无条件返工，并承担由此产生的相关责任。（4）本工程所使用材料应按要求进行检测，送检合格，检测费用由发包人承担；送检不合格，检测费用由承包人承担。检测不合格的材料，如已使用于工程，应无条件返工，如未使用于工程，由监理标识后，限时运出场外。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc51164678][bookmark: _Toc8498][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983]9.1 试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498]9.1.2 试验设备：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc51164679][bookmark: _Toc32337][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：1、变更项目清单计价工程量结算方法：由承包人提出，经监理人、发包人和跟踪审计（如有）审定后的数量进行结算。变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算，但采用不平衡报价且明显高于市场价的子目变更，其单价将在满足该子目中标工程量15%范围内采纳其报价，超出15%(含)以外的工程量按无适用或类似于变更工程的价格的方法确定价格；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格的，承包人应按本专用条款第12条之风险范围以外合同价格的调整方法c 中确定的方法计算。
[bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151]10.5 承包人的合理化建议：  /  。
[bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297123548]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细：  /  。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc23039][bookmark: _Toc51164680][bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296944540]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc51164681][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc27012][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
1.承包人的投标施工方案、现场施工条件；
2.工程量变化产生的前期费用；
3.市场风险，包括且不限于采用新的验收标准等；
4.工程材料（设备）市场价格的波动；
风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：
风险范围以外的内容：
1.设计变更引起的工程量增减；
2.发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
3.暂估价材料、暂估价项目；
4.发包人确认的其它项目；
5.政策性调整：除人工费用可按政策调整外，其余不调整；人工按政策调整后按中标优惠率同步下浮；
6.发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1、工程量应由承包人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量（包括设计变更、发包人指令等经审批通过的工程量增减）计算后向发包人提出，经审计部门审计后按审定数量结算。
2、因分部分项工程量清单漏项或因业主提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程
量清单综合单价的结算原则为：
a.投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；
b.投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后结算；
c.投标书中无类似综合单价，结算原则为：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省园林古建工程计价表》（2007）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等计价规则中的标准并按中标优惠率同步下浮，材料价格按工程实施期间的常州信息指导价（无信息价的按确认价，材料价均为除税价），人工按施工期间的人工工资指导价，根据上述要求编制综合单价报发包人确认。
4、以本工程投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政府发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。
5、工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，承包人必须无条件服从发包人安排，不得以任何理由拖延施工；所涉及费用在竣工结算时由审计确认。工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须学校（至少两人：总务主任或总务副主任、分管副校长或校长签字）事先书面签字后报教育局（建装中心、规财科、分管局长）审批同意，否则一概不予结算。
6、所有涉及工程结算的隐蔽签证单上必须由学校（至少两人：总务主任或总务副主任、分管副校长或校长）、乙方（项目经理）、现场监理的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证的时间及标注时间、部位、尺寸的现场影像资料，如有必要，还需附有综合单价分析表。
7、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人应事先将拟实施的方案提交给发包人及审计部门确认，如未提交则视为工程变更不引起措施项目的调整或承包人放弃调整措施项目的权利
8、上述凡涉及中标优惠率同步下浮{即：让利率=【1-（投标总价-（材料暂估价+暂列金额）*（1+税率）-专业工程暂估价）/（最高限价-（材料暂估价+暂列金额）* （1+税率）-专业工程暂估价）】*100%}
2、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
3、其他价格方式： / 。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296346708]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296503211]12.4.1 付款周期
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc8250][bookmark: _Toc51164682][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc303539172]（1）在合同工期内工程竣工验收合格后，2027年1月前付至合同价款的60%（扣除暂列金及未施工工程量）；
（2）2028年1月前按照审定价付清余款（保修金除外）；
（3）上述款项均须在工程竣工验收合格且相关资料提交后方可支付。
注：1）上述每次付款须开具与付款金额等额的正式发票。
2）工程变更、签证及增量部分涉及的价款在审计前暂不支付，结算审计后按合同约定支付。
3）实际工程量数据超过采购数量百分之十必须报校长、建装中心、规财科、局领导签字确认。
4）乙方必须将竣工资料及其他相关施工资料提交完成后方可进行竣工验收，工程竣工验收合格方可进行工程结算审计。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收（俗称竣前验收）之前经监理及发包人、总承包单位及业主认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他一切损失由承包人承担。本工程验收由发包人组织，承包人、监理单位、设计单位等相关部门共同参与验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程验收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据发包人要求执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按发包人要求期限执行。
[bookmark: _Toc9592][bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc51164683]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工移交后两个月内。
竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按发包人要求执行。
发包人完成竣工付款的期限：按照合同规定条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方另行协商。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513]承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求执行。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人要求执行。
（2）发包人完成支付的期限：按发包人要求执行。
[bookmark: _Toc19976][bookmark: _Toc51164684]15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。
[bookmark: _Toc20014][bookmark: _Toc51164685]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：若因发包人原因需减少或取消部分工程量清单，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：  /  
16.2 承包人违约
[bookmark: _Toc351203649]16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。
（2）承包人不得以任何理由拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则按本合同相关条款执行。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：1、现场具备施工条件后，承包人应按要求的进度及监理发出的开工令及时组织开工，无故拖延工程开工达30日且协商不成的，发包人有权单方解除合同，承包人承担由此产生的重新招标、专家论证等一切损失和相关责任。2、因承包人原因造成工期延误30天以上（对比同期工程总进度计划），除扣除相应延期违约金外，承包人必须制定相应的赶工计划和赶工措施，赶工不力或拒不赶工的，工期延误45天以上（对比同期工程总进度计划），发包人有权解除合同。3、发包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 3 日内调离本工程，同时承包人应在 3 日内用发包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理，若拒不整改，发包人有权解除合同。4、承包人在工程施工过程中，使用劣质材料或检测不合格材料，经监理单位和发包人查实且拒不整改的，发包方有权单方解除合同。
[bookmark: _Toc51164686][bookmark: _Toc14379]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: _Toc351203650]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后120天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc29459][bookmark: _Toc51164687]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：1、建筑工程一切险、工商保险及其它险种均由承包人自行投保，其费用包
括在合同价款中；2、该保险涵盖进入施工现场的所有人员。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。
[bookmark: _Toc51164688][bookmark: _Toc28462][bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向常州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向常州市金坛区人民法院起诉。
21.补充条款
1）工程开工日期以甲方开工令为准。
2）竣工日期以竣工验收证明上载明的时间为准。
3）乙方应按相关规定及甲方要求自行完成档案资料的制作，并及时整理、送达竣工资料。
4）本工程竣工验收合格交付时必须做到工完场清，确保整洁、卫生。
5）关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减费费率＞8%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。以上不为累进制【按标段（不分专业、学校）计算核减率，咨询费按审计局相关规定执行】。
6）乙方须服从甲方公司的现场管理制度及处罚规定，服从甲方现场的管理人员、甲方、建装中心、规财科、监理等部门的管理。
[bookmark: EB80009068e42d491b96b22fec4208d62f]7）项目经理在合同履行期间必须在施工现场（即：由监理人员现场书面考勤；如有缺勤罚款 100 元/次，罚款金额从结算款中扣取），缺勤 3 次及以上，必须更换本项目项目经理。项目经理必须参加监理组织的现场工地例会、专题例会且做好会议纪要，如未做到，项目经理承担 1000 元/次的违约金。监理人员在发现项目经理确实不能胜任该项目工程任务时，保留中途撤换施工单位的权利。当项目经理不能坚守岗位并不能胜任该项工作时，监理人员可根椐情况要求作出更换处理。
8）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，乙方必须无条件服从甲方安排，不得以任何理由拖延施工；所涉及费用在竣工结算时由审计确认。
9）所有涉及工程过程质量（材料）验收、结算签证等相关手续、资料的报验必须按照学校、监理或者相关规定执行。
10）承发包双方应严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。
11）施工过程中扬尘、噪音控制等需符合相关文件规定，如被相关部门查处并通报，除按规定处罚以外还需向采购人支付2万元/次的违约金。
12）建筑垃圾处理执行《常州市金坛区建筑垃圾收集运输和处置管理规定》（详见坛政规〔2024〕3号文）。 施工现场建筑垃圾管理的相关措施须符合《关于进一步加强建筑垃圾管理工作的实施方案》（常政办发〔2024〕17号）文件要求执行。
13）其他未尽事项，双方另行协商决定。
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工程质量保修书

发包人（全称）： 
承包人（全称）： 
为保证      （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
 一、工程质量保修范围和内容
   质量保修范围包括招标清单内的所有项目。具体质量保修内容双方约定如下： 按现行国家有关法律、法规规定的承包人所有承包范围内项目工程质量缺陷。 
 二、质量保修期
  根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限
2、屋面防水、有防水要求的卫生间、房间、墙面、厨房防渗漏为5年;
3、电气管线、上下水管安装工程为2年;
4、供热及制冷为2个采暖期及制冷期;
5、室外的上下水和小区道路等配套工程为2年;
6、装修工程为2年；
7、市政公用工程为2年；
本项目质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日算起。
  三、质量保修责任
    l、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知后8小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
    2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
    3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
质量保修金约定：质量保修金为审定价的3%；
五、质量保修金的返还
    发包人在质量保修期满后将剩余保修金（无息）返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：建设工程实行质量保证金制度，缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，由相关单位组织专业人员进行维修，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，建设单位负责组织维修，乙方不承担费用。
七、本工程质量保修书作为施工合同附件。与施工合同具有同等效力。 

发包人：(公章)                            承包人：(公章)
地  址：                                  地  址：                                   
法定代表人                                法定代表人
或委托代理人（签字或盖章）：              或委托代理人（签字或盖章）：       
电  话：                                  电  话： 
                      





安全生产目标责任书

为全面贯彻执行中华人民共和国《建筑法》《安全生产法》，贯彻《建设工程安全生产管理条例》，落实市、区政府各项安全生产管理规定，各项目部必须认真执行《建筑施工安全JGJ59-99检验标准》和市、区政府部门的有关规定，确保安全生产各项指标的顺利完成，为此，公司同各项目部责任人签订管理责任目标：
安全生产目标：
轻伤事故率控制在千分之五以下；
重伤和死亡事故起数：0起；
火灾事故起数：0起；
爆炸事故起数：0起；
高空坠落事故起数：0起；
坍塌事故起数：0起；
机械伤害事故起数：0起；
触电事故起数：0起；
物体打击事故起数：0起；
中毒和窒息起数：0起；
灼烫事故起数：0起；
车辆伤害事故起数：0起；
起重伤害事故起数：0起；
文明施工：本工程乙方必须按文明工地标准进行管理，乙方必须服从甲方制定的有关现场安全文明管理规定，并服从甲方、监理的统一管理和协调。乙方应按照甲方、监理要求制定现场安全文明管理制度，并落实各项制度的运行。
安全措施：
力行“谁主管、谁负责”的原则，根据我公司程序文件的要求，要层层签订责任书，形成一个“人人关心安全、事事注意安全、千方百计保证安全”的新局面。
坚持安全生产例会制度，每月各负责人至少召开一次安全生产会，做到会前有准备，会议有针对性、有记录。
认真落实各级负责领导及安全管理人员的培训工作和特工种培训工作。加强下属施工队伍的进场教育和班前教育。
加大安全检查力度，在完成上级部门和学校统一部署的检查任务的同时，要有计划地、有针对性地进行自身的安全生产动态检查与整改。
建立施工现场安全管理体系，按规定配备专职的安全管理人员，特工种必须持证上岗。
逐步加大安全生产的资金投入，规范配电设施，安全防护用具的使用以及新老设备的更新换代工作。
依据市政府、市建委文明施工的达标要求，切实做好现场的文明施工具体工作，真正达到蓝天工程文明施工工地。
各负责人要尽职尽责履行安全生产义务，承担安全生产责任。


　                   责任单位： 
                                             
责任人：　
                                             
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                              
签订日期：     年     月   日











治安、消防承包协议书
甲方：                                                              
乙方：                                                               
一、承包工程项目
工程项目名称：                                                                  
承包范围：                                                                   
承包方式：                                                                    
二、工程项目期限
满足甲方工程进度要求，根据国家法律法规及常州市有关规定，进一步明确甲、乙双方的治安、消防责任，确保施工、经营安全，甲、乙双方在签订《工程承包合同》的同时，签订本协议，作为附件。
经双方平等协商同意，自愿签订本协议书，共同遵守本协议所列条款。
三、甲、乙双方治安、消防的共同要求
1．甲、乙双方认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》《建设工程施工现场消防安全技术规范（GB50720-2011）》等其他相关的法律法规，坚持执行“预防为主、防消结合”的方针。
2．甲、乙双方认真落实治安保卫责任制，消防安全责任制，建立健全治保、消防组织，做好本项目治安、防火管理工作，提高自管、自防、自治能力。
3．甲、乙双方认真落实办公室、宿舍、料具间、施工现场、更衣室等场所的治安防范、防火安全措施，妥善保管好现金、贵重物品、料机具等财物，开展经常性的安全检查，及时发现和消除火险隐患，确保安全。 
4．甲、乙双方切实加强对职工的教育管理，做好法制教育工作，加强精神文明建设，增强职工的法制观念、道德观念和治安、防火安全意识，提高职工遵纪守法的自觉性。
5．甲、乙双方必须坚持“谁主管、谁负责”“谁使用、谁负责”的原则，制定防火岗位责任制，乙方应明确一名分管领导负责施工队的消防安全工作。
四、治安要求
1．乙方必须确定一人负责检验证件，收集照片，申报暂住证等工作，按规定做到三天内人来即报（报甲方所在地区派出所及甲方），人走即销，登记在册的人员与实际居住人员相符合。
2．乙方必须杜绝无法提供有效身份证的人员为本单位职工，严禁擅自容留外来人员，做到有据可查，并与户口登记人员相一致；如甲方查处乙方人员与户口登记不符，由此造成的后果有乙方负责。
3．乙方定期对全体职工进行法制和治安防范宣传教育，并书面记录活动情况，增强职工遵纪守法的观念，预防和减少各类违法犯罪活动。
4．乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等，均应由乙方自备，如果甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，并制定有关使用和管理协议，并按使用和管理协议执行，造成损失由责任人承担赔偿。
5．凡乙方职工违法犯罪，除按国家有关法律法规处理外，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的全部经济损失。
6. 乙方必须管理好自己的工人，不得酗酒闹事，打架斗殴，倒卖工地上的任何财物。
五、消防要求
1．甲方负责施工项目消防工作的全面领导及施工现场的消防器材的整体消防安全布置，根据施工现场环境制定消防安全施工方案和安全防范措施。
2．甲方负责审查乙方的消防施工方案、消防应急预案及消防安全措施等，督促分包单位在施工过程中加以实施。
3．甲方定期、不定期对施工现场消防设备、设施进行检查、指导。对乙方在施工中不符合消防安全管理要求的责令其整改。如乙方在整改期内未能按要求整改完毕，甲方将根据相关规定对乙方进行处罚，有权责令乙方全面停工整改。
4．甲方根据施工部位、环境因素，制定消防措施，负责办理分包单位动火审批手续。
5．乙方必须服从总包单位消防安全管理，严格执行总包单位各项消防安全管理制度。
6．乙方负责本单位消防工作应与施工生产任务同计划、同检查，同布置，在安排生产任务的同时，要履行消防安全责任，落实消防安全措施。
7．乙方应建立本单位消防领导小组及义务消防队，认真落实各项消防制度，并按规定向现场施工人员进行防火安全宣传教育，配备消防安全管理人员。
8．乙方应定期对本单位施工环境进行检查，并落实整改措施，检查记录应报总包单位留存备案。
9．乙方应经常开展多种形式的消防安全教育，每月定期组织本单位职工召开消防安全教育会议和特殊工种安全教育会议，并有培训记录。
10．乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟或动用明火，消防器材不准挪作他用，消防器材前严禁堆物，电焊、气割作业应按规定办理动火手续；严格遵守“十不烧”规定。
11.乙方应在自己的施工区域内按照甲方的要求布置灭火器。
12.乙方特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经省、市地区的特种作业安全技术考核培训后，持证上岗，严禁违章无证操作，由于无证操作造成的事故，一切责任由违约方承担。
13.乙方在施工期间必须严格执行甲方的防火管理的各项规定，接受甲方的监督、检查、指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方在施工期间未按甲方的防火管理的各项规定施工或经营，导致甲方的一切经济损失均由乙方承担。
14.施工现场严禁吸烟，木工棚及仓库严禁烟火，并严格执行各类防火、防毒、防冻、防爆措施，悬挂明显的防火安全标识，配备消防器材。
15.易燃设施应符合消防要求。易燃易爆危险物品入场前须向总包单位提出申请，经过总包单位批准同意并验收合格后方可使用，日常管理中要分类存放，并配备足够的消防器材，悬挂明显的安全标识，落实专人负责管理。所有分包单位的易燃易爆危险品清单须上报至总包单位备案。
16.生活区内住宿的人员，必须遵守生活区、宿舍的消防管理规定，不准私自乱接乱拉电线和违章使用大功率电器，不得在床铺上吸烟。
17.发生火灾事故时，立即组织人员进行抢救，并同时向总包单位报告，保护好现场，并配合事故调查。
六、本协议规定内容与上级规定相抵触之处，以上级规定为准。
七、本协议未尽事宜，按上级有关规定执行。
本协议书自签字之日起生效至工程完工终止。                                                                                                                             


甲方：                                        乙方：                    

法定代表人（签字或盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）： 

      年    月    日                                  年    月    日



第三章 工程量清单、招标最高限价、编制说明（另附）
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第四章 　投标文件(格式)


常州市金坛区第一中学18号、19号、31号宿舍楼室内消防栓建设安装工程



投 标 文 件

                  








 
项  目  名  称：                               

投  标 人（章）：       　            　　     

法定代表人（签字或盖章）：              　　   

日期：        年  　     月       　日


目   录

一.投标函
二.法人代表资格证书
三.授权委托书
四.投标报价汇总表及其它报价表























[bookmark: _Toc29648][bookmark: _Toc22513][bookmark: _Toc31232][bookmark: _Toc424397474]

一、投标函

致：                             （招标人）

我们收到贵司               招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。现我司同意：
1.投标总价为人民币大写：        元，小写：        元，工期为        （日历天），质量要求为        ，项目负责人         。
2.根据招标文件的规定，我们承诺承担招标文件规定的责任和义务。
3.我们已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，完全理解上
述文件并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书自投标截止之日起 45 天内有效。
5.我们同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。我们完全理
解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。
6.如果我们的投标被接受，我们将履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按
量完成交货任务并承担相关责任。
7.与投标有关的正式通讯地址为：

地   址：
电   话：
传   真：
邮政编码：
投标单位：
公   章：
投标单位法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日   期：
[bookmark: _Toc424397475][bookmark: _Toc5445][bookmark: _Toc7509578][bookmark: _Toc22093][bookmark: _Toc16339][bookmark: _Toc11354]
二、法定代表人资格证明书及承诺书

单位名称：
地址：
姓名：             性别：          年龄：          职务：
系     （单位名称）     的法定代表人。为施工、竣工和保修   （工程名称）   的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
                        投标单位：(盖章)

                                       日期：       年      月      日


[bookmark: _Toc25746]附法定代表人身份证复印件（正反面）
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31

投标承诺书


本人         (法定代表人)，身份证号码：                        
     
  郑重声明：

1.本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。
2.本企业已认真阅读本项目招标公告、招标文件及常建〔2008〕58号文、常建规〔2010〕13号文等相关文件、法律、法规、规章。如有违反上述文件的相关条款， 本单位愿接受本项目招标人、建设行政主管部门、其他相关部门依据上述文件作出的处理。
3.本企业具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业，投标资格被取消的状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内。

公  章：


企业法定代表人（签字或盖章）： 							


     年    月    日



[bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc424397476]
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三、授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系            (单位名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           （工程名称）的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：          性别：                 年龄：
单位：               部门：               职务：

投标单位：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：     年   月   日


[bookmark: _Toc424397477][bookmark: _Toc17859][bookmark: _Toc398][bookmark: _Toc897]附代理人身份证复印件（正反面）

[bookmark: _Toc7509580][bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc28920]四、投标报价汇总表
1.报价汇总表
	投标单位名称
	

	投标项目名称
	

	投标总价
	
	投标工期
	

	投标质量要求
	
	项目负责人
	





投标单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年      月      日


2.其他报价表，根据工程量清单及最高投标限价编制
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一.技术标：（不需要）
二.商务标评审：
1. 符合性审查，确定有效投标报价。 
2. 凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标要求，并且在招标控制总价以下的投标报价均为有效投标报价。高于招标控制价的投标报价为废标。 
3. 投标报价总价得分（100分）：
单因素评标法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）。评标基准价=A×K，K 值由投标人推选的代表随机抽取确定，范围为95%、96%、97%、98%。等于评标基准价得最高分（100分），并以此为基准确定其他投标人的价格得分：投标报价相对评标基准价每偏离1%，扣减0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。[中间用插入法]
单因素评标法二：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A），招标控制价为B，则: 评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2 ，Q2=1-Q1, Q1、Q2 取值一般均应≥15%（Q1的取值范围为65%、70%、75%、80%、85%）；K1 的取值范围为 95%、96%、97%、98%；K2 的取值为100%。Q1、K1 值在清标后由投标人推选的代表随机抽取确定。等于评标基准价得最高分（100分），并以此为基准价确定其他投标人的价格得分：投标报价相对评标基准价每偏离1%，扣减0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。[中间用插入法]
以上两种评标办法的选择由招标人在开标时随机抽取。
三.定标 
1.各投标单位最终得分=投标报价总价得分； 
2.在所有有效投标文件中得分最高的投标单位为第一中标候选人，其他依次为第二、三中标候选人。 
3.如有两家或两家以上投标单位得分相同且为最高分，则确定投标报价低的单位为第一中标候选人，若报价也相同，则按照送达标书签到的顺序抽签确定第一中标候选人。
注：开标、评标、定标流程
    投标人员身份核验--投标文件密封检查--资审材料--投标文件唱标、清标--评分办法及相应系数抽取--定标。
提醒：
1.凡涉及投标单位无故离开开标会议室导致其未参加评分办法及相应系数抽取此类质疑等一概不予受理。 
2.根据苏建招办（2017）7号文“省招标办关于印发《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标入围、报价评审和预选招标规则》的通知”，本项目评标入围方法招标人采用方法一：全部入围。 进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。
3.评标结束后，无论是否出现招投标当事人异议、投诉以及评委评审和计算错误情形，评标基准价均不重新计算。

